## Plan de trabajo
Salón y Más — Plan de trabajo hasta producción
Creado el 8 de agosto de 2026 · Actualiza SOLO la columna E (Estado). Todo lo demás se calcula o es referencia.
AVANCE | Total | % completado | En curso | Bloqueadas | Pendientes
Etapa | Acción a ejecutar | Objetivo | Observaciones | Estado | Quién
A. Seguridad | Rotar las claves service_role y secret de Supabase | Cerrar el acceso de quien tenga las claves viejas, expuestas el 03-ago | H-04. Bloqueante declarado. Se hace juntos en el panel de Supabase | Pendiente | Juntos
A. Seguridad | Restaurar un respaldo de ensayo en un segundo proyecto gratuito | Comprobar que el respaldo sirve de verdad y no es solo un archivo | D-111. Hasta que no se restaura, un respaldo es una promesa. No necesita Docker | Pendiente | Juntos
A. Seguridad | Verificar el dominio en Resend | Que las invitaciones por correo lleguen a alguien más que al propietario | H-12. Hoy un cliente nuevo NO puede invitar a su equipo: es lo primero que intentará | Pendiente | Juntos
A. Seguridad | Cerrar los almacenes de archivos y borrar los huérfanos | Que una foto oculta en la app deje de ser visible para siempre con su dirección | H-09. Con fotos de clientas reales es protección de datos, no un detalle técnico | Pendiente | Claude
A. Seguridad | Marcar Naguara de Uñas como negocio de prueba | Que el negocio de ensayo no se cuente como cliente en ninguna métrica | D-112. Debe entrar ANTES del primer cliente real, no después | Pendiente | Claude
A. Seguridad | Pruebas automáticas de las 3 reglas de dinero y de los roles | Que un error de cobro o de permisos lo encuentre una prueba y no el propietario | H-03. Hoy hay 70 pruebas y ninguna toca dinero, roles ni el tamaño de un teléfono | Pendiente | Claude
B. Pulido visual | 2.6 — Fusionar Agenda y Tickets en un solo módulo | Una sola pantalla de trabajo, con el detalle del ticket dentro | D-105 lo decidió el 07-ago y NUNCA se ejecutó. Agenda tiene 234 líneas y Tickets 3.699 | Pendiente | Claude
B. Pulido visual | 2.6 — Tablero de agenda con vistas de día, semana y mes | Ver el estado del negocio de un vistazo y cerrar el día en cero | Especificación completa en ESPECIFICACION_AGENDA_2026-08-07.md. Incluye el filtro de fecha que hoy no existe | Pendiente | Claude
B. Pulido visual | 2.8 — Clientes: sumar análisis a la lista que ya existe | Saber si los clientes vuelven, cuáles son nuevos y a quién se está perdiendo | NO se crea un módulo nuevo: va dentro de Clientes, que hoy solo lista. Propuesta del propietario | Pendiente | Claude
B. Pulido visual | 2.9 — Reportes: ordenar el resultado financiero | Responder cuánto quedó de verdad: ventas menos compras, gastos y comisiones | El cálculo YA existe y ya se muestra ahí. Falta ordenarlo y sumar métodos de pago | Pendiente | Claude
B. Pulido visual | 2.10 — Inventario, Compras y Gastos: pulido visual | Que se vean como el resto de la aplicación | Funcionan bien. Es solo aplicarles el sistema de diseño | Pendiente | Claude
B. Pulido visual | 2.11 — Servicios, Estilistas y Configuración | Pulido, producción por estilista y explicar qué hace Subir portada | El nombre Subir portada no dice que solo se ve en el enlace público de reservas | Pendiente | Claude
C. Enlace propio | 2.12 a 2.15 — salonymas.com/nombredelnegocio | Un enlace presentable para poner en Instagram, en vez del código actual | D-098. Hoy el enlace lleva un código largo, impresentable para redes sociales | Pendiente | Claude
D. Cobrar | Definir los 3 precios reales: Básico, Business y Profesional | Poder construir el cobro y saber qué se le dice al cliente | BLOQUEA TODA LA ETAPA D. Es lo único que marca la fecha de salida | Pendiente | Propietario
D. Cobrar | Términos de servicio y política de privacidad | Poder cobrar sin asumir un riesgo legal personal | Ley 1581 de 2012: se manejan datos de terceros. Se puede redactar un borrador y que un abogado solo lo revise | Pendiente | Juntos
D. Cobrar | Verificar en ePayco si admite cobros recurrentes con RUT de persona natural | Confirmar que se puede cobrar mes a mes con la figura legal actual | Si no lo admite, cambia el modelo de cobro entero. Conviene preguntarlo temprano | Pendiente | Propietario
D. Cobrar | Consultar a un contador las obligaciones al facturar | Saber qué se debe a la DIAN y cómo se factura antes de cobrar el primer peso | No es opcional una vez entra dinero de terceros | Pendiente | Propietario
D. Cobrar | Subir Supabase a plan Pro | Respaldos diarios automáticos y que el proyecto no se pause por inactividad | ~25 USD/mes. El plan gratis PAUSA el proyecto: un cliente podría entrar y hallar la app dormida | Pendiente | Propietario
D. Cobrar | Pantalla pública de planes | Que un negocio pueda ver qué incluye cada plan y elegir | La función list_public_plans ya existe construida y dormida desde hace semanas | Pendiente | Claude
D. Cobrar | Integrar ePayco con confirmación en el servidor | Cobrar de verdad, sin que nadie pueda falsificar un pago desde su navegador | Regla de oro no negociable: el pago se confirma en el servidor, nunca se le cree al navegador | Pendiente | Claude
D. Cobrar | Conectar el pago con la suscripción: activar, renovar y fallido | Que pagar active el servicio y que no pagar lo suspenda, sin intervención manual | Toda la infraestructura de planes y permisos ya está construida (D-044, D-068, D-069) | Pendiente | Claude
D. Cobrar | Dominio propio por negocio con Cloudflare for SaaS | Que un cliente del plan Profesional use su propio dominio | Los primeros 100 dominios son gratis, después 0,10 USD al mes cada uno | Pendiente | Claude
E. Limpieza | Eliminar las 42 funciones de base de datos que nadie llama | Que quien lea el esquema entienda qué se usa y qué no | H-05, medido el 08-ago. En dos pasos: primero las cerradas (riesgo nulo), después las vivas | Pendiente | Claude
E. Limpieza | Unificar las reglas de las columnas de dinero | Que todas las cifras de dinero sigan la misma regla en toda la base | H-08. Ninguna es float (el riesgo grave está evitado), pero unas tienen decimales y otras no | Pendiente | Claude
E. Limpieza | Alinear el permiso suelto de Storage | Coherencia entre las tres funciones hermanas de subida de archivos | H-11. NO es explotable: la función devuelve falso para un anónimo. Es higiene | Pendiente | Claude
E. Limpieza | Onboarding guiado Primeros pasos | Que un negocio nuevo se configure solo, sin que el propietario tenga que llamarlo | Tarea 4.4, pospuesta desde D-085. Es lo que decide si se puede con 100 clientes o solo con 15 | Pendiente | Claude
CÓMO SE USA ESTA HOJA
• Tú solo cambias la columna E (Estado). Tiene un desplegable: Pendiente / En curso / Hecho / Bloqueado.
• El panel de AVANCE de arriba se recalcula solo cada vez que cambias un estado.
• La columna F dice quién ejecuta: Propietario (solo tú), Claude (lo hago yo), Juntos (yo te guío en pantalla).
• Las etapas van en orden: A antes que B, y así. La regla es no saltar de etapa sin terminar la anterior.
• Ejemplo de fila ya diligenciada: Etapa 'A. Seguridad' · Estado 'En curso' · Quién 'Juntos'.
• Detalle completo de cada acción en: docs/00_producto/BARRIDO_Y_PLAN_MAESTRO_2026-08-08.md